## 基本功能清淡
基本功能清单
编号 | 功能模块 | 需要完成的功能点 | 验收标准 | 完成时间
1 | 运动与机动 | 腿式行走推进 | 连续稳定行走约30秒；重复启动≥3次表现一致 | 第2节课
2 | 运动与机动 | 可控转向/机动 | 能明显左转/右转；转向动作可复现 | 第2节课
3 | 场地生存 | 边界识别与避界（黑线） | 10次接近边界，≥8次成功回到场内（有记录） | 第3节课
4 | 场地生存 | 避开深色巡逻区 | 进入深色区前能识别并退出/绕开（可重复） | 第3节课
5 | 自主约束 | 全自主运行（无遥控/无通信） | 上场后无需人干预即可移动、避界、执行策略 | 全程贯穿（第2–6节）
6 | 对抗能力 | 合规的进攻/推挤模块 | 与对手接触时能稳定施加推力/动作；不自损不违规 | 第4节课
7 | 可靠性 | 抗撞不散架 | 多次碰撞后仍能走、能转、能避界 | 第5节课
8 | 可靠性 | 脱困/自救策略 | 故意卡住3次，≥2次能自动脱困恢复行动 | 第5节课
9 | 赛制适配 | 快速准备与稳定开局 | 5分钟内完成检查与启动；连续3次启动表现一致 | 第6节课
10 | 作业交付 | 搭建阶段记录 + 程序结构图 + 性能数据 | 每节课有结构照片与变更记录；有状态机/模块图；有成功率/时间数据表 | 全程贯穿（第1–6节）

## 课次产出说明
课次产出说明
课次 | 要交付的功能 | 产出
第1节 | 结构基线 + 环境搭建 | 结构前/侧/底照片各1张；电机/传感器端口表；基线结构说明（1段文字）
第2节 | 1.腿式行走推进；2.可控转向 | 运动参数表（周期/角度/速度/转向时长）；“前进/左转/右转/停止”四个基础动作可复现视频/记录
第3节 | 1.避界；2.避深色巡逻区 | 阈值标定表（白/黑/深色）；避界状态机流程图；10次测试结果记录
第4节 | 合规进攻/推挤模块 + 对抗触发逻辑 | 攻击/前铲结构细节照片；触发条件与参数表；对抗接触演示记录
第5节 | 1.抗撞；2.脱困自救 | 碰撞耐久记录（例如20次）；脱困测试记录（3次）；性能数据表（成功率/时间）
第6节 | 赛制适配与版本冻结；（全程功能整合） | “5分钟准备清单”；一键启动步骤卡；赛制演练记录（5分钟准备→1分钟对抗×3）；最终参数表与结构冻结说明

## 报告材料收集清单
报告材料收集清单
编号 | 材料类别 | 模块 | 记录时间 | 格式/标准（建议） | 用在报告的哪一部分
1 | 项目总览 | 机器人名称/版本号；团队成员与分工（硬件/软件） | 第1节起持续更新 | 1页表格 + 版本号规则（V0/V1…） | 封面/团队协作说明
2 | 结构照片（必备） | 每次大改后：前/侧/底三视图；关键模块特写（腿机构、传感器支架、前铲/武器、加固点） | 每节课结束前5分钟 | 手机拍照即可；同一背景/同一角度；文件名含日期+版本 | 结构与搭建过程；搭建指南
3 | 搭建阶段指南素材 | 分阶段：Stage0基线 → Stage1加固 → Stage2装传感器 → Stage3装前铲/输出 → Stage4最终版；每阶段1–3张图+一句话说明 | 第1–6节逐步补齐 | 用“阶段编号+步骤编号”；每步≤2句说明 | Construction guide（必写）
4 | 结构设计说明 | 走路机制原理（腿如何产生推进）；重心/稳定性设计；为什么选这种结构（取舍） | 第2、4、5节同步写 | 每点用“设计决策—原因—效果”三段式 | 主要设计特征；适用性说明
5 | 端口/接口清单（必备） | 电机端口映射；传感器端口映射；传感器安装位置参数（高度/朝向）；允许的最大速度/周期范围 | 第1节建立，第2节后尽量冻结 | 1张表；任何改动必须记录版本与原因 | 程序结构与实现细节；可复现性
6 | 程序架构图（必备） | 状态机/模块图：前进、避界、搜索、接触顶推、脱困、恢复等模块关系 | 第3节出V1，第5节定稿 | 1张清晰图（手画/软件都行）；模块命名一致 | Main program structure（必写）
7 | 关键伪代码/流程 | 避界逻辑；对抗触发逻辑；脱困策略（触发条件与动作序列） | 第3、4、5节各完成一份 | 每段≤15行；配触发条件说明 | 程序结构；自主表现分析
8 | 参数表（必备） | 步态参数（角度/周期/速度）；转向时长；阈值（白/黑/深色）；脱困阈值（位移/时间） | 第2节起持续更新 | 统一放在“config表”；每次改动记录前后对比 | 程序实现；性能分析
9 | 标定与测试数据（核心） | 黑线/白地/深色反射值范围；避界成功率（/10）；接触平均时间（/5）；脱困成功率（/3）；碰撞耐久（/20） | 第3–6节每节都跑 | 用同一测试用例；记录日期/版本/结果；最好有表格 | Autonomous performance analysis（必写）
10 | 失败案例与改进（加分项） | 典型失败：误判、卡死、翻倒、追击出界；对应修复措施与效果对比 | 第3–5节重点收集 | 每个失败案例：1张图/1段视频+1段文字 | 性能分析；设计取舍
11 | 对抗演示素材（录播/报告两用） | 15–30秒片段：避界成功、找到对手并接触、顶推/输出、脱困自救 | 第3–6节逐步补齐 | 每段单独文件；命名清晰；尽量横屏 | 录播展示；报告结果
12 | 团队协作证据 | 每节课的任务分配、到场记录、谁做了什么；决策会议简要记录 | 全程（每节课末） | 1页“周志/课次日志”；每次≤10行 | 团队如何协作（必写）
13 | 版本与变更日志（必备） | 每节课：改了什么、为什么改、效果如何、遗留问题 | 全程（每节课末5分钟） | 统一模板：变更—原因—结果—下一步 | 报告过程叙述；可复现性
14 | 合规与安全说明 | 是否使用弹丸；若使用仰角≤30°；无尖锐/危险部件；无摄像头；无遥控/通信 | 第4节建立，第6节确认 | 1页清单式声明 + 对应照片 | 适用性与安全合规说明
15 | 最终“比赛口袋卡” | 启动步骤；5分钟准备清单；常见故障与快速修复；最终参数表 | 第6节 | A4一页；步骤编号清晰 | 附录/比赛准备与可维护性